## 工作表1
Mission Name | Start | End | Number Of Dates
Plan Topic | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 12
Write Proposal | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 12
Suvey Paper for Yolov7 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7
Familiar with the Use of Yolov7 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 5
Collect Dataset | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 16
Train Model | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 5
Write Post Process | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 12
Preliminary Verification | 2024-05-21 | 2024-05-25 | 4
Fine-tuning the Implementation Plan | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 5
Final Results | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2